## Hoja1
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 1 | Abel Martín Rodríguez | Estudio de viabilidad | 32 | 4 | 8 | 12 | 384
| David Galache Soriano |  | 32 | 4 | 8 | 12 | 384
| Marco Martín Rodríguez | Identificación de requisitos | 40 | 5 | 8 | 12 | 480
| Hubert Chim Mosiej |  | 40 | 5 | 8 | 12 | 480
[6 empty] | TOTAL | 1728
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 2 | Abel Martín Rodríguez | Analistas | 16 | 2 | 8 | 13 | 208
| David Galache Soriano |  | 16 | 2 | 8 | 13 | 208
| Marco Martín Rodríguez |  | 16 | 2 | 8 | 13 | 208
| Hubert Chim Mosiej |  | 16 | 2 | 8 | 13 | 208
[6 empty] | TOTAL | 832
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 3 | Marco Martín Rodríguez | Analistas | 48 | 6 | 8 | 13 | 624
| David Galache Soriano | Diseñadores | 72 | 9 | 8 | 12 | 864
| Hubert Chim Mosiej |  | 72 | 9 | 8 | 12 | 864
| Abel Martín Rodríguez | Implementación | 88 | 11 | 8 | 12 | 1056
[6 empty] | TOTAL | 3408
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 4 | Tester1(Subcontratado) | Pruebas | 32 | 4 | 8 | 13 | 416
| Abel Martín Rodríguez | Entrega | 24 | 3 | 8 | 11 | 264
| David Galache Soriano |  | 24 | 3 | 8 | 11 | 264
| Marco Martín Rodríguez |  | 24 | 3 | 8 | 11 | 264
| Hubert Chim Mosiej |  | 24 | 3 | 8 | 11 | 264
[6 empty] | TOTAL | 1472
| Otros conceptos | Salario Trabajador | TOTAL EUROS
Total Presupuesto | 500 | 7440 | 7940